## Tabel_Progres_Implementasi_Tiap
APLIKASI IDENTIFIKASI KARYAWAN TENANT
Departemen | Tugas | Status Implementasi | Tanggal Target Selesai | Catatan
IT | Kesiapan aplikasi | Dalam Proses | 2024-09-20 | Pengujian fitur scanning QR code sedang berlangsung
TCR | Pengumpulan data karyawan (database pengenal karyawan, data entry) | Dalam Proses | 2024-09-15 | Data karyawan Sogo belum lengkap
SEC | Pengajuan Design Approval | Dalam Proses | 2024-09-15 | Menunggu persetujuan atasan
| Kesiapan perangkat di lapangan (pemasangan perangkat QR code scanner, PPC) | Belum Dimulai | 2024-10-01 | Pemasangan alat di lokasi belum dimulai